## 甘特圖_v4.8
業務日誌 LLM 系統開發甘特圖 v4.8 (2026-05-04)
v4.8 更新（2026-05-04）：Phase 2 完成（173,376筆，96.9%成功率）；商機等級完成（424萬筆）；5/6專案完成；Phase 3 待執行
|  |  |  | 4/01 | 4/08 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/06▶ | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/03 | 6/10 | 6/17 | 6/24
Phase | 任務 / 工作項目 | 類型 | 費用/成本 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13
Phase 0 ✓ | GCP 架構 + 問卷 Adapter + UEL schema | LLM | <$1 | bar: 4/01 W1 to 4/15 W3
| ✓ GCS bucket / Unified Event Log schema | GCP | $0 | bar: 4/01 W1 to 4/08 W2
| ✓ 問卷 Adapter → survey_signals.jsonl（82,105筆） | LLM | $5–15 | bar: 4/01 W1 to 4/15 W3
| ✓ 三大信號萃取（Pain/Need/Insight） | LLM | $14–23 | bar: 4/08 W2 to 4/15 W3
Phase L ✓ | L1–L7 零人工分類 pipeline（1,802,590筆） | GCP | $30–46 | bar: 4/01 W1 to 4/22 W4
| ✓ Step 0：種子庫（2,375筆，KNN 73.67%） | LLM | $<1 | bar: 4/01 W1 to 4/15 W3
| ✓ Step 1：規則快篩（867,023筆 HIGH，20.9%） | GCP | $0 | bar: 4/08 W2 to 4/15 W3
| ✓ Step 2：Embedding+KNN（935,570筆 HIGH 100%） | GCP | $15–20 | bar: 4/15 W3 to 4/22 W4
| ✓ Step 3：SC LLM（14筆）→ phase_l_final 180萬 | LLM | $<1 | bar: 4/22 W4
Phase M ✓ | 分層聚類 + Map 歸納 + 熱路徑 | GCP | $13–23 | bar: 4/22 W4 to 4/29 W5
| ✓ BigQuery ML KMeans(k=7) + PCA | GCP | $3–8 | bar: 4/22 W4 to 4/29 W5
| ✓ 7 種法人類型命名 + 熱路徑 Top-30 | LLM | $10–15 | bar: 4/29 W5
| ✓ REPORT.html 互動式儀表板（GitHub Pages） | — | $0 | bar: 4/29 W5
Phase 1 ✓ | 法人歷程標籤（206,817家，8大類） | LLM | $170–370 | bar: 4/15 W3 to 4/29 W5
| ✓ Stage 1/2/3 並行 LLM（RPM=30，6 Workers） | LLM | $— | bar: 4/15 W3 to 4/29 W5
| ✓ 8維屬性：外商/家族/規模/貿易國/品牌… | LLM | $— | bar: 4/22 W4 to 4/29 W5
商機等級 ✓ | LeadInfo 銷售漏斗（424萬筆 E/D/C2/C1/B/A） | LLM | 極低 | bar: 4/22 W4 to 5/06▶ W6
| ✓ Layer 1：關鍵詞快篩（~70%，零API） | 規則 | $0 | bar: 4/22 W4 to 4/29 W5
| ✓ Layer 2：TF-IDF KNN k=5（~25%，零API） | ML | $0 | bar: 4/29 W5 to 5/06▶ W6
| ✓ Layer 3：Batch LLM 10筆/次（~5%） | LLM | 極低 | bar: 4/29 W5 to 5/06▶ W6
Phase 2 ✓ | 日報深度標籤（173,376筆，96.9%成功率） | LLM | $— | bar: 4/22 W4 to 5/06▶ W6
| ✓ L1–L7 深度標籤（170,945家公司） | LLM | $— | bar: 4/22 W4 to 5/06▶ W6
| ✓ 15 Workers，RPM=100，Gemini 2.5 Flash | LLM | $— | bar: 4/29 W5 to 5/06▶ W6
| ✓ L 層覆蓋：L1=75.7% / L5=44.8% / L2=52.4% | LLM | $— | bar: 4/29 W5 to 5/06▶ W6
Phase 3 | 痛需熱圖 + 三輸出邏輯 | — | $— | bar: 5/06▶ W6 to 5/27 W9
| JOIN：Phase2 × 商機等級 × PhaseM by company_id | — | $— | bar: 5/13 W7
| 痛需熱圖：法人類型 × L1痛點，色=B+A比例 | — | $— | bar: 5/13 W7 to 5/20 W8
| Output 1：推薦業務問項（空白議題補問） | — | $— | bar: 5/20 W8
| Output 2：開發方案卡（heat_score≥0.5） | — | $— | bar: 5/20 W8 to 5/27 W9
| Output 3：機會卡（B+A 高密度法人×痛點） | — | $— | bar: 5/27 W9
Phase 5 | 擴展新資料源（客服/會議/外部） | — | $— | bar: 6/10 W11 to 6/24 W13
| 客服記錄 Adapter | — | $— | bar: 6/10 W11
| 會議記錄 / 外部資料 Adapter | — | $— | bar: 6/17 W12
圖例 |  | 已完成（紅） |  | 4/01 W1: 當前週（W6，5/06）; 4/15 W3: 執行中; 4/29 W5: 規劃中