## 甘特圖_v4.4
業務日誌 LLM 系統開發計畫甘特圖 v4.5 （總工期：13 週）
Phase主幹 |  | GCP計算 |  | 聚類Map |  | 法人萃取 |  | 深度標籤 |  | 輸出邏輯 |  | ★新增/v4.2 |  | LLM問項(v4.3) |  | 里程碑◆
★ v4.6 更新（2026-04-20）：Step 2 KNN 分類完成（935,570筆；L1=343K/L2=176K/L3=115K/L4=26K/L5=119K/L6=108K/L7=49K）；法人標籤 8大類多執行緒執行中（469家）；問卷 Adapter ✓ 完成；Step 3 SC 完成✓；phase_l_final.csv 180萬筆
Phase | 工作項目 | 負責 | 費用/備註 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13
Phase 0 ✓ | Phase 0 GCP 地基 + Adapter + UEL（含問卷 Adapter） | 資料工程
| ✓ Unified Event Log schema 設計（含問卷 source_tags） | 資料工程
| ✓ GCS bucket 結構建立 | 資料工程
| ✓ 日報 Adapter + 法人ID 對照表 | 資料工程
| ✓ 現有 ipynb 補 source_type 注入 | LLM開發
| ✓ 問卷 Adapter 完成（survey_signals.jsonl 407MB） | 資料工程 | ★新增
| ✓ 問卷三大信號萃取完成（痛點/角色/決策因素） | LLM開發 | $14–23
Phase L | 百萬篇零人工 L1–L7 分類（問卷語料補充） | GCP | $30–46
| ✓ Step 0 種子庫完成：27,073筆標注，KNN Top-1=73.7%，全層達標 | LLM開發 | 完成✓
| ✓ Step 1 規則快篩完成：867,023筆 HIGH（20.9%） | GCP | $0
| ✓ Step 2 完成：935,570筆，HIGH 100%（L1-L7全層） | GCP | $15–20
| ✓ Step 3：SC 分類完成（14筆→CONFIRM 11筆，phase_l_final.csv 180萬筆） | LLM開發 | $15–25
Phase M | 分層聚類 + Map 歸納 + 熱路徑產出 | GCP | $13–23
| BigQuery ML K-Means（七層） | GCP | $3–8
| LLM 群組命名（3500篇代表樣本） | LLM開發 | $10–15
| Map JSON + 熱路徑佇列產出 | 資料工程
Phase 1 | 法人歷程標籤 ipynb（8大類一次萃取，執行中 ~105K 家） | LLM開發 | $170–370
| ✓ Stage 1+2+3 合併：單次 LLM call 萃取 8 大類 | LLM開發
| （外商/家族/商業模式/決策者/產業鏈/競爭者/集團/關注議題） | LLM開發
| gemini-2.0-flash，RPM=30，6 Workers；RESUME=True | LLM開發
Phase 2 | 日報深度標籤（L1–L7 + 摘要）⬜ 待建立 notebook | LLM開發
| L1–L4 銷售語境萃取 | LLM開發
| L5–L7 深度萃取（獨立 prompt） | LLM開發
| 日報摘要生成 | LLM開發
Phase 3 | 痛需累積表 + 三輸出邏輯（問卷補充初始值） | 資料工程
| 痛需累積表設計與建立（新增 survey_pain_flag） | 資料工程
| 推方案 / 推機會卡邏輯 | LLM開發
| ★ 軌道A 推薦業務問項（Map Set差集） | LLM開發 | 新增(A)
| ★ 軌道B LLM個人化問項生成（四源輸入，批次預生成） | LLM開發 | $3–6/月
| ★ 推薦開發方案卡（heat_score≥閾值） | LLM開發 | 新增
Phase 5 | 擴展新資料源（客服/會議/外部） | 資料工程
| 客服工單 Adapter | 資料工程
會議記錄 / 外部資料 Adapter
✓問卷 Adapter 完成，問卷信號可用
✓ Step 3：SC 分類完成（14筆→CONFIRM 11筆，phase_l_final.csv 180萬筆）
| ◆ Map v1.0 + 法人歷程 + 熱路徑佇列上線 | [6 empty] | ◆
| ◆ 推薦問項（雙軌）+ 開發方案卡全部上線 | [11 empty] | ◆